## Лист1
Приложение № 2 к муниципальному контракту
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту:
Комплексное благоустройство лесопарковой территории поселка Рудника им. III Интернационала в городе Нижний Тагил
(наименование объекта)
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Срок выполнения работ * | Цена этапа, руб. | Физический объем работ | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подготовка территории. Вертикальная планировка. | с даты заключения контракта-30.04.2026 | 5487044.37 | 1п.м, м², м³, шт, т и т.д. в соответствии с рабочей документацией (в том числе сметной документацией) | нет
2 | Утилизация отходов. Водоотводные сооружения. Строительные работы (сваи). | 01.05.2026-31.05.2026 | 5466788.29
3 | Покрытия. | 01.06.2026-30.06.2026 | 4106859.31
4 | Покрытия. | 01.07.2026-31.07.2026 | 4325567.8
5 | Покрытия. Электроосвещение наружное. Пусконаладочные работы на наружное освещение | 01.08.2026-31.08.2026 | 18660015.62
6 | Озеленение. Устройство МАФ. Электроосвещение наружное. Пусконаладочные работы на наружное освещение. Система охранного телевидения. Пусконаладочные работы на видеонаблюдение. | 01.09.2026-30.09.2026 | 36953724.61
ИТОГО: |  |  | 75000000
* - этап контракта может быть исполнен досрочно
Срок подписания сторонами акта в соответствии с уловиям Контракта
Заказчик: |  |  | Подрядчик:
МКУ "Служба заказчика городского хозяйства"
Директор __________________Б.Л. Моров |  |  | ___________________________________