## Лист1
Приложение № 2 к муниципальному контракту №
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту:
Благоустройство участка захоронений защитников Отечества на кладбище "Центральное", г.Нижний Тагил
(наименование объекта)
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Срок выполнения работ * | Цена этапа, руб. | Физический объем работ | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Вертикальная планировка. Водоотводные сооружения. Мощение. | с даты заключения контракта-07.12.2026 | 7914783.21 | 1п.м, м², м³, шт, т и т.д. в соответствии с рабочей документацией (в том числе сметной документацией) | нет
2 | Мощение. | 07.12.2026-30.06.2027 | 1617827.7
ИТОГО: |  |  | 9532610.91
* - этап контракта может быть исполнен досрочно
Срок подписания сторонами акта в соответствии с уловиям Контракта
Заказчик: |  |  | Подрядчик:
МКУ "Служба заказчика городского хозяйства"
Директор _____________________________________________Б.Л. Моров