## Лист1
Приложение № 3 к Муниципальному контракту
ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по объекту:
Комплексное благоустройство лесопарковой территории поселка Рудника им. III Интернационала в городе Нижний Тагил
(наименование объекта)
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Цена этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, руб. | Сроки выплаты аванса | Размер аванса, руб. | Сумма к оплате, рублей | Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ (месяц, год)* | Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, %
всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подготовка территории. Вертикальная планировка. | 5487044.37 | В соответствии с условиями муниципального контракта | В соответствии с условиями муниципального контракта | 5487044.37 | В соответствии с условиями муниципального контракта | 7.3161
2 | Утилизация отходов. Водоотводные сооружения. Строительные работы (сваи). | 5466788.29 |  |  | 5466788.29 |  | 7.2891
3 | Покрытия. | 4106859.31 |  |  | 4106859.31 |  | 5.4758
4 | Покрытия. | 4325567.8 |  |  | 4325567.8 |  | 5.7674
5 | Покрытия. Электроосвещение наружное. Пусконаладочные работы на наружное освещение | 18660015.62 |  |  | 18660015.62 |  | 24.88
6 | Озеленение. Устройство МАФ. Электроосвещение наружное. Пусконаладочные работы на наружное освещение. Система охранного телевидения. Пусконаладочные работы на видеонаблюдение. | 36953724.61 |  |  | 36953724.61 |  | 49.2716
Итого |  | 75000000 |  |  | 75000000 |  | 100
1) Цена контракта _____ руб. ___коп.
2) Срок итоговой оплаты - в соответствии с условиями муниципального контракта
3) Сумма денежных средств (итоговая оплата) ______________________.
Заказчик: Директор МКУ "СЗГХ" __________________Б.Л. Моров |  |  | Подрядчик: